## Planilha1
Colaboradores
Lucas Miguel
Severino Carlos
Vinicius Sartre
| FASES | 06/10 A 20/10 | 21/10 A 27/10 | 28/10 A 17/11 | 18/11 A 01/12 | 02/12 A 08/12
CRIAÇÃO DO CRONOGRAMA
LEVANTAMENTO DE IDEIAS
SEPARAÇÃO DE TAREFAS AOS COLABORADORES
CRIAÇÃO DA ESTRUTURA HTML/CSS
CRIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE USO DA APLICAÇÃO (JAVASCRIPT)
VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
CRIAÇÃO DO ARMAZENAMENTO DE DADOS DA APLICAÇÃO (PHP, ZEND FRAMEWORK E DOCTRINE ORM)
REVISÃO DE ERROS E POSSIBILIDADES DE QUEBRAS
CRIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
A fazer
Em andamento
Em atraso
Concluído